|  | УТВЕРЖЕНО Решение Докшицкого районного исполнительного комитета 29.12.2018 №1056 __ |
| --- | --- |

ПЛАН

подготовки    и      проведения    празднования

75-й   годовщины   освобождения  Республики

Беларусь от немецко-фашистских захватчиков

и Победы  советского  народа  в  Великой Отечественной войне

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний районного организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 2019-2020 годы по мере необходимости, не реже одного раза в полугодие | организационный комитет |
| Меропрития по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним |
| 2. | Организация и проведение обследований социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, некоторых категорий граждан, пострадавших от последствий войны, и принятие мер по оказанию им необходимой помощи | 2019-2020 годы | управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, Докшицкое районное объединение профсоюзов* |
| 3 | Оказание помощи Докшицкой районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов для проведения ими мероприятий, связанных с памятными событиями Великой Отечественной войны | 2019-2020 годы | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, Докшицкое районное объединение профсоюзов* |
| 4. | Организация вручения участникам Великой Отечественной войны памятных подарков за счет средств местного бюджета, юридических лиц, в том числе общественных объединений | до 3 июля 2019 г., до 9 мая 2020 г. | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, Докшицкое районное объединение профсоюзов*, Докшицкий районный военный комиссариат, Докшицкая районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов*, Докшицкая районная организация общественного объединения «Белая Русь» * |
| 5. | Проведение комплексных медицинских осмотров ветеранов Великой Отечественной войны в государственных организациях здравоохранения и оказание им медицинской помощи | 2018-2020 годы | учреждение здравоохранения “Докшицкая центральная районная больница” |
| 6. | Проведение благотворительных акций “Доброе сердце - ветеранам”, “Ваша Победа – наша свобода”, “Забота”, “Милосердие”, “Ветеран живет рядом”, “Молодежь – ветеранам!”, “Мой подарок ветерану!” по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны силами тимуровских и молодежных волонтерских отрядов | 2018-2020 годы | отделы по образованию, идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, Докшицкое районное объединение профсоюзов*, Докшицкая районная организация общественного объединения «БРСМ»*, Докшицкая районная организация общественного объединения «БРПО»* |
| 7. | Работа волонтерских отрядов по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким и престарелым гражданам | 2018-2020 годы | отделы по образованию, идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, Докшицкое районное объединение профсоюзов*, Докшицкая районная организация общественного объединения «БРСМ»*, Докшицкая районная организация общественного объединения «БРПО»* |
| Торжественно-праздничные мероприятия |
| 8. | Разработка сценариев, программ праздничных концертов | до 20 июня 2019 г., до 1 мая 2020 г. | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома |
| 9. | Награждение участников Великой Отечественной войны Почетными грамотами, благодарностями Докшицкого районного исполнительного комитета, Докшицкого районного Совета депутатов | до 3 июля 2019 г., до 9 мая 2020 г. | отдел организационно-кадровой работы райисполкома |
| 10. | Проведение награждения ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, внесших значительный вклад в героико-патриотическое воспитание молодежи, увековечение памяти погибших юбилейными медалями (подготовка поименных списков участников и ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших военнослужащих для награждения) | 2019 - 2020 годы | отделы идеологической работы, культуры и по делам молодежи, организационно-кадровой работы райисполкома, Докшицкий районный военный комиссариат, Докшицкая районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов*, сельские исполнительные комитеты |
| 11. | Подготовка поименных списков ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы войны, отдельных категорий граждан, пострадавших от последствий войн, для вручения им поздравительных писем от имени Президента Республики Беларусь | май 2019 г., апрель 2020 г. | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, Докшицкий районный военный комиссариат, Докшицкая районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов* |
| 12. | Организация вручения поздравительных писем ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы войны, отдельным категориям граждан, пострадавших от последствий войн, от имени Президента Республики Беларусь | июнь 2019 г., апрель-май 2020 г. | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, сельские исполнительные комитеты |
| 13. | Проведение в дни празднования 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне: возложение венков и цветов к памятникам, обелискам и захоронениям погибших в годы Великой Отечественной войны; встреч руководителей местных исполнительных, распорядительных органов с ветеранами; праздничных митингов, концертов, массовых гуляний в населенных пунктах района | 1-3 июля 2019 г., 7-9 мая 2020 г. июнь – июль 2019 г. | отделы организационно-кадровой работы, идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, сельские исполнительные комитеты, предприятия и организации района, общественные объединения района* |
| 14. | Подготовка смет расходов по проведению юбилейных мероприятий | апрель 2019 г. | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, финансовый отдел райисполкома |
| 15. | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан во время проведения праздничных мероприятий | июль 2019 г., май 2020 г. | отдел внутренних дел райисполкома |
| Увековечение памяти погибших при защите Отечества и сохранение памяти о жертвах войн |
| 16. | Ремонт и благоустройство мемориалов и памятников воинской славы, надмогильных сооружений на воинских захоронениях | 2019-2020 годы | отделы идеологической работы, культуры и по делам молодежи, по образованию райисполкома, сельские исполнительные комитеты, предприятия и организации района, закрепленные за памятниками и местами захоронений воинов и жертв войн согласно распоряжению председателя райисполкома от 7.03.2014г. № 60р, общественные объединения района* |
| 17. | Проведение архивно-исследовательских работ по установлению имен, судеб и мест захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, и увековечение памяти о них | 2019-2020 годы | отделы идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, сельские исполнительные комитеты, военный комиссариат Докшицкого района, Докшицкая районная организация общественного объединения «БРСМ»* |
| 18. | Проведение субботников с направлением полученных средств на ремонт и благоустройство воинских захоронений, захоронений жертв войн, памятников и мемориалов | 2019 -2020 годы | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, финансовый отдел райисполкома |
| 19. | Разработка патриотического краеведческого маршрута “Слава тебе, Победитель-солдат” | март 2019г. | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома |
| 20. | Разработка туристического маршрута “Дорогами войны”, посвященного 75-й годовщине освобождения Республики Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | март 2019г. | учреждение «Докшицкий районный физкультурно-спортивный клуб «Урожай» |
| Информационно-пропагандистские, культурные и спортивные мероприятия |
| 21. | Организация в средствах массовой информации освещения мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне; организация на интернет-сайтах патриотических проектов – воспоминаний и рассказов ветеранов о Великой Отиечественной войне, выпуск тематических патриотических полос “75 лет под мирным небом”; организация показов художественных, хронико-документальных кинофильмов о Великой Отечественной войне | 2018 – 2020 годы | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, учреждение «Редакция газеты «Родныя вытокi» и программы радиовещания Докшицкого района» |
| 22. | Организация в Бегомльском музее народной славы тематических выстовок, экскурсий, посвященных юбилейной дате | март – июль 2019 г. | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, предприятия и организации района |
| 23. | Организация проведения экскурсий по туристическим маршрутам “По сожженным деревням”, “Дорогами войны” в Бегомльском музее народной славы | май - июнь 2019 г. | учреждение «Докшицкий районный физкультурно-спортивный клуб «Урожай», предприятия и организации района |
| 24. | Районный конкурс патриотеческой песни среди организаций и предприятий города Докшицы и района “Нам жить и помнить” | апрель- июль2019 г. | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, предприятия и организации района |
| 25. | Районный конкурс макетов памятников Великой Отечественной войне Докшицкого района | июнь 2019 г. | отдел по образованию райисполкома |
| 26. | Общественно-культурная акция “Дорогами освободителей” | апрель-июль 2019 г. | отделы идеологической работы, культуры и по делам молодежи, по образованию райисполкома, Докшицкая районная организация общественного объединения «БРСМ»*, Докшицкая районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов* |
| 27. | Героико-патриотическая акция “Великой Победе -75!” | 2019 – 2020 годы | отдел по образованию райисполкома, Докшицкая районная организация общественного объединения «БРСМ»*, Докшицкая районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов* |
| 28. | Патриотический проект “Цветы Великой Победы” | 2019 - 2020 годы | отделы идеологической работы, культуры и по делам молодежи, по образованию райисполкома, военный комиссариат Докшицкого района, Докшицкая районная организация общественного объединения «БРСМ»*, Докшицкая районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов* |
| 29. | Организация и проведение районной военно-спортивной игры «Зарница», посвященной 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | май 2019 г. | отделы идеологической работы, культуры и по делам молодежи, по образованию райисполкома, военный комиссариат Докшицкого района, Докшицкая районная организация общественного объединения «БРСМ»* |
| 30. | Районный конкурс «Не меркнет летопись побед» | 2019 - 2020 годы | отдел по образованию райисполкома |
| 31. | Конкурс юных флористов “Цветы Великой Победы” | 2019 - 2020 годы | отдел по образованию райисполкома |
| 32. | Написание сочинений, создание эссе, рисунков (“Письмо в прошлое”, “Война глазами потомков освободителей” и другое) | II квартал 2019 г., февраль-апрель 2020 г. | отдел по образованию райисполкома |
| 33. | Выставка-конкурс детского рисунка “Помним, чтим, гордимся” | II квартал 2019 г., февраль-апрель 2020 г. | отдел по образованию райисполкома |
| 34. | Районный велопробег «Марафон мужества» | май 2019 г. | отделы идеологической работы, культуры и по делам молодежи, по образованию райисполкома, Докшицкая районная организация общественного объединения «БРСМ»*, Докшицкое районное объединение профсоюзов* |
| 35. | Молодежный марафон «75» | июнь - июль 2019 г. | отделы идеологической работы, культуры и по делам молодежи, по образованию райисполкома, Докшицкая районная организация общественного объединения «БРСМ»*, Докшицкое районное объединение профсоюзов* |
| Международные мероприятия |
| 36. | Проведение международного военно-исторического семинара, посвященного 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, по теме: “Территориальная оборона государства: опыт организации партизанского движения в годы Великой Отечественной войны и современность” (по отдельному плану) | 21 мая 2019 г. | отделы идеологической работы, культуры и по делам молодежи, по образованию райисполкома, Бегомльский сельский исполнительный комитет |
| 37. | Подготовка и издательство брошюры по результатам проведения семинара “Территориальная оборона государства: опыт организации партизанского движения в годы Великой Отечественной войны и современность” | 2019 г. | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома |