Гуманитарный проект «Рядом с семьёй»

| 1 | Наименование проекта | «Рядом с семьей» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Срок реализации проекта | 2025-2026 год, далее - постоянно |  |
| 3 | Организация - заявитель | Государственное учреждение “Территориальный центр социального обслуживания населения Докшицкого района” 211722, Витебской обл., г.Докшицы, ул.Школьная, 17 Р/с BY24AKBB36323170092022300000 БИК AKBBBY21216 филиал № 216 ОАО, АСБ «Беларусбанк» г.Полоцк, ЦБУ 209 г.Докшицы, УНН 390112291, ОКПО 29135318, тел/факс (802157) 59905 E-Mail: tcsondok@vitobl.by |  |
| 4 | Цель проекта | Создание эффективной модели профилактики социального сиротства и системы социальной реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении |  |
| 5 | Задачи проекта | - Разработка и апробация модели работы с семьями, находящимися в социально опасном положении; - Реализация комплекса эффективных профилактических и коррекционных мероприятий для семей с детьми целевой группы, направленных на создание благоприятного психологического климата в семье и формирование адекватных родительских установок; - Организация эффективной индивидуальной психолого-консультативной помощи и поддержки родителей семей в социально опасном положении в комнате психологической разгрузки; - Проведение цикла мероприятий по социализации семей в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, устранению психологических, эмоциональных и социальных барьеров в обществе; 5.Тиражирование положительного опыта внедрения новой модели работы с семьями в СОП среди жителей района. |  |
| 6 | Целевая группа | Дети, находящиеся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации |  |
| 7 | Краткое описание мероприятий в рамках проекта | На начало 2025 года на территории Докшицкого района в государственном учреждении “Территориальный центр социального обслуживания населения Докшицкого района” состоит на учете 41 неблагополучная семья, в которых воспитываются 88 детей, из них в социально-опасном положении находятся 39 семей, 83 ребёнка, нуждающимися в государственной защите признаны 2 семьи, 5 детей. В начале 2024 года таких семей было 30, в них 64 ребёнка. Доля детей, находящихся в социально-опасном положении, по отношению к общему количеству детского населения составляет 2,2 %. Поэтому так актуален вопрос о необходимости создания эффективной модели по работе с семьями, находящимися в социально-опасном положении (далее - СОП). В районе успешно реализуется технология раннего выявления семей группы риска и работа по проведению социальных расследований, для определения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и подключения всех субъектов профилактики к работе с данными семьями для нормализации их жизнедеятельности на ранней стадии семейного неблагополучия. Имеющийся опыт предполагает, что аналогичный подход к семьям, находящимся в СОП, позволит изменить сложившуюся ситуацию в районе в лучшую сторону. Проект является инновационным, т.к. предполагает применение новых технологий и методик, расширение и повышения доступности спектра услуг для семей, находящихся в СОП. Проект предусматривает как индивидуальную, так и групповую социально-реабилитационную работу с целевой группой, направленную на нормализацию психологического состояния, развитие личностного потенциала, приобщение к здоровому образу жизни, активное участие в жизни общества, на гармонизацию детско-родительских взаимоотношений. Для каждой семьи после проведенной диагностики по специально разработанной индивидуальной программе будет организовано социально-психологическое сопровождение. Проект предусматривает межведомственное взаимодействие различных ведомств для оказания разного вида помощи семьям для восстановления их нормального функционирования. В рамках проекта будет создан семейный клуб «РАДУГА», открыта комната психологической разгрузки. Дети целевой группы будут вовлечены в коррекционные занятия, тренинги, в том числе и детско-родительские. Предусмотрен загородный слет семей. Для устранения социальных барьеров будет проведен ряд мероприятий с ближайшим социумом детей целевой группы, направленный на повышение их социального статуса. |  |
| 8 | Общий объем финансирования (в долларах США): |  |  |
| Источник финансирования |  |  | Объем финансирования (в долларах США) |
| Средства донора |  |  | 1.Материально-технические ресурсы: оргтехника, мебель для создания комнаты психологической разгрузки, создание клуба, проведение загородного слёта семей – 4000$ |
| Софинансирование |  |  | Информационные ресурсы: СМИ, изготовление буклетов, доступ к интернету – 500$ |
| 9 Место реализации проекта (область, район, город): |  |  | Республика Беларусь, Витебская область, Докшицкий район, г. Докшицы |
| 10 Контактное лицо: инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты |  |  | Коляго Н.К., заведующий отделением комплексной поддержки в кризисной ситуации государственного учреждения “Территориальный центр социального обслуживания населения Докшицкого района”, телефон (802157)59913, E-Mail: tcsondok@vitobl.by |