\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КОМПЛЕКС МЕР

по укреплению производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, безопасности производственной деятельности в организациях Докшицкого района на 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственные  исполнители |
| 1 | Принятие организационных и управленческих решений по улучшению условий и охраны труда работающих, соблюдению трудовой и технологической дисциплины с утверждением ежегодного плана мероприятий по охране труда работников подчиненных и расположенных на территории Докшицкого района организаций (далее – организация) | до 30 декабря  2023 г. | структурные подразделения Докшицкого районного исполнительного комитета (далее – райисполком) |
| 2 | Разработка плана мероприятий на 2023 год по созданию здоровых и безопасных условий труда на производстве, в организациях,подчиненных (входящих в состав, систему) управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, с учетом предыдущего периода | январь 2023 года | управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома (далее –управление по сельскому хозяйству)**(свод)** |
| 3 | Разработка плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах уборки, переработки и хранения урожая, в том числе грубых кормов, на территории Докшицкого района в 2023 году | июнь 2023 года | управление по сельскому хозяйству **(свод)**, Докшицкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям (далее – РОЧС) |
| 4 | Разработка плана организационно-технических мероприятий по охране труда, транспортной и пожарной безопасности в сельскохозяйственных организациях Докшицкого района в период зимне-стойлового содержания скота | ноябрь 2023 года | управление по сельскому хозяйству **(свод)** |
| 5 | Проведение внеочередных инструктажей по охране труда работников в организациях, допустивших факты травмирования работников | в течение 2023 года | структурные подразделения райисполкома, организации |
| 6 | Обеспечение пересмотра систем управления охраной труда с внесением изменений, направленных на предупреждение производственного травматизма, с учетом случаев производственного травматизма, изменений нормативных правовых актов по охране труда | в течение 2023 года | управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома (далее – управление по труду), структурные подразделения райисполкома, организации |
| 7 | Внедрение систем управления охраной труда в соответствии с требованиями законодательства в организациях с акцентированием внимания организаций на переход к СТБ ISO 45001-2020 ”Система менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности. Требования и руководство к применениюв организациях с численностью 16 и более работающих | в течение2023 года | управление по труду, структурные подразделения райисполкома, организации |
| 8 | Вовлечение сторон социального партнерства в управление охраной труда путем проведения Года безопасного труда в промышленности | в течение 2023года | структурные подразделения райисполкома, управление по труду |
| 9 | Организация районных месячников безопасности в целях пропаганды и распространения передового опыта в области охраны труда, усиления профилактической работы по охране труда:  при проведении:  работ в условиях пониженных температур и зимний период;  массовых весенне-полевых работ;  массовых работ по заготовке трав и уборке кормовых культур;  уборки сельскохозяйственных культур;  работ в организациях реального сектора экономики;  при организации деятельности студенческих отрядов | в течение  2023 года  январь – февраль 2023 г.  март – апрель 2023г.  июнь – июль 2023 г.  июль – август2023г.  сентябрь – октябрь 2023 г.  июнь - август 2023г. | управление по труду, структурные подразделения райисполкома, Глубокский межрайонный отдел Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее – госинспекция труда),РОЧС, государственное учреждение «Докшицкий районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – ГУ «РЦГиЭ»),организации |
| 10 | Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда | 28 апреля 2023 года | управление по труду, структурные подразделения райисполкома, организации |
| 11 | Организация мероприятий, способствующих формированию приверженности к вакцинации против COVID-19, в том числе проведение разъяснительной работы, внесение изменений в коллективные договоры в части поощрения работников за пройденную вакцинацию | в течение 2023 года | структурные подразделения райисполкома,учреждение здравоохранения «Докшицкая центральная районная больница» (далее – ДЦРБ),ГУ «РЦГиЭ» **(свод)**, организации |
| 12 | Рассмотрение на заседаниях райисполкома, комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости вопросов состояния охраны труда и производственного травматизма в подведомственных организациях и сферах в целях проведения детального анализа состояния смертельного и тяжелого травматизма, профессиональной заболеваемости:  по виду (видам) экономической деятельности организаций, расположенных на соответствующей территории;  по видам несчастных случаев на производстве;  по основным причинам несчастных случаев на производстве;  по опасным производственным объектам (если несчастные случаи произошли в результате аварий на таких объектах) | в течение2023 года | управление по труду, структурные подразделения райисполкома, организации |
| 13 | Проведение тематических дней по охране труда и профилактике производственного травматизма | ежеквартально | управление по труду, структурные подразделения райисполкома, организации |
| 14 | Проведение мероприятия «Неделя нулевого травматизма» в организациях | апрель – ноябрь  2023 г. | управление по труду, структурные подразделения райисполкома, госинспекция труда, организации |
| 15 | Обеспечение проведения смотров-конкурсов, направленных на стимулирование деятельности и повышение заинтересованности нанимателей и коллективов в создании здоровых и безопасных условий труда:  на лучшую организацию работы по охране труда;  детского рисунка «Мое будущее – безопасность труда моих родителей» | август - октябрь  2023 г.  март – апрель  2023 г. | управление по труду, организации  отдел по образованию райисполкома |
| 16 | Проведение областной декады «Внимание! Самоходные машины и тракторы!» | март – апрель,  сентябрь – октябрь  2023 г. | государственнаяавтомобильная инспекциярайонного отдела внутренних делрайисполкома (далее – ГАИ РОВД), инспекция гостехнадзора |
| 17 | Обеспечение своевременного прохождения работниками организаций повышения квалификации и проверки знаний по вопросам охраны труда, в том числе с использованием дистанционных форм обучения | постоянно | структурные подразделения райисполкома, управление по труду, организации |
| 18 | Актуализация раздела «Охрана труда» на сайте райисполкома | постоянно | управление по труду |
| 19 | Продвижение культуры безопасного труда посредством проведения информационно-пропагандистской работы:  издание (приобретение) методических, справочных пособий, кино- и видеофильмов, плакатов по охране труда;  освещение вопросов охраны труда в средствах массовой информации, в том числе:  открытие соответствующих рубрик по вопросам охраны труда и размещение типичных нарушений требований безопасности;  информирование органов государственного управления о характерных нарушениях, допускаемых при организации и проведении конкретных видов работ с повышенной опасностью, а также о мерах, которые необходимо принять для их устранения | постоянно | отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, структурные подразделения райисполкома, управление по труду,РОЧС,РОВД,ГУ «РЦГиЭ»,организации |
| 20 | Обеспечение реализации мероприятий, направленных на разъяснение в трудовых коллективах государственной политики в сфере охраны труда и предупреждение об ответственности за нарушение трудовой и производственной дисциплины в рамках требований Директивы № 1, посредством проведения круглых столов, пресс-конференций, семинаров по вопросам охраны труда | в течение 2023 года | отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, районное объединение профсоюзов, управление по труду,управление по сельскому хозяйству, организации |
| 21 | Производство и размещение социальной рекламы, направленной на пропаганду безопасных условий труда (растяжки, баннеры, билборды, тематические плакаты) | в течение 2023 года | управление по труду, организации |
| 22 | Проведение профилактических рейдов заинтересованными субъектами профилактики совместно с представителями средств массовой информации | ежемесячно | РОЧС, РОВД, госинспекция труда, ГУ «РЦГиЭ», структурные подразделения райисполкома,управление по труду, организации |
| 23 | Обеспечение своевременного и качественного проведения аттестации рабочих мест по условиям труда по графику на 2023 год | в течение 2023 года | управление по труду, управление по сельскому хозяйству, организации |
| 24 | Осуществление общественного контроля за соблюдением дисциплины и безопасности производственной деятельности через усиление роли общественных инспекторов профсоюзов в создании безопасных условий труда | в течение 2023 года | районное объединение профсоюзов,управление по труду, организации |
| 25 | Реализация вопроса по внедрению (расширению практики) использования в организациях систем видеонаблюдения на производственных, строительных и иных объектах | в течение 2023 года | структурные подразделения райисполкома, организации |
| 26 | Осуществление контроля за проведением обязательных предварительных (при поступлении на работу), периодических медицинских осмотров работающих, занятых в условиях вредных и (или) опасных производственных факторов | постоянно | ГУ «РЦГиЭ» **(свод)**, ДЦРБ, организации |
| 27 | Регулярное выявление лиц, склонных к злоупотреблению и злоупотребляющих спиртными напитками, для последующей их диспансеризации и реабилитации | постоянно | РОВД, ДЦРБ **(свод)** |
| 28 | Обеспечение госпитализации всех лиц, находившихся в тяжелой степени алкогольного опьянения | в течение 2023 года | РОВД, ДЦРБ **(свод)** |
| 29 | Обеспечение анализа каждого случая смерти в результате отравления алкоголем с выявлением обстоятельств гибели, разработок и реализации мероприятий по уменьшению смертности по данной причине | постоянно | РОВД, ДЦРБ **(свод)** |
| 30 | Принятие мер по укомплектованию всех организаций (удаленных объектов, филиалов), расположенных на соответствующей территории, приборами, предназначенными для определения концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, и (или) экспресс-тестами (тест-полосками, экспресс-пластинами) для определения наличия наркотических средств и (или) других веществ в биологических образцах для проведения контроля состояния на предмет нахождения в алкогольном опьянении или в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ | в течение 2023 года | управление по сельскому хозяйству, организации |
| 31 | Проведение анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности в целях установления причинно-следственной связи между условиями труда и уровнем заболеваемости для последующей разработки мероприятий по оздоровлению условий труда | в течение 2023 года | ГУ «РЦГиЭ», ДЦРБ **(свод)** |
| 32 | Проведение вакцинации против гриппа с охватом профилактическими прививками не менее 40 процентов работающих | сентябрь – ноябрь  2023 г. | ГУ «РЦГиЭ», ДЦРБ **(свод)**, организации |
| 33 | Обеспечение информирования населения о действующих службах, оказывающих наркологическую, психологическую, социальную помощь, с размещением информации на стендах в организациях образования, здравоохранения, социального обслуживания, органов внутренних дел, коммунальных служб, на сайтах организаций, а также в местах массового пребывания населения | постоянно | РОВД, ЦРБ, государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Докшицкого района» (далее – ГУ ТЦСОН) структурные подразделения райисполкома, организации |
| 34 | Осуществление систематического производственного контроля, в том числе лабораторного, за соблюдением санитарно-эпидемиологическихтребований, гигиенических нормативов, выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих | в течение 2023 года | ГУ «РЦГиЭ», организации |
| 35 | Освещение в средствах массовой информации, в том числе путем создания (расширения) постоянных рубрик и программ, вопросов обеспечения общественной, промышленной, пожарной, ядерной и радиационной безопасности, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, последствий нарушений производственно-технологической дисциплины, безопасности перевозки опасных грузов, охраны труда, а также вопросов безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни и вовлечения граждан в занятия физической культурой и спортом, последствий для здоровья табакокурения, употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ, алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции | постоянно | отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, РОВД, РОЧС, госинспекция труда, ГУ «РЦГиЭ», ЦРБ, районное объединение профсоюзов, управление по труду, отдел по образованию райисполкома |
| 36 | Информирование руководителей организаций о необходимости оказания помощи в создании безопасных условий проживания одиноким и одиноко проживающим гражданам нетрудоспособного возраста, ранее работавшим в трудовых коллективах (установка автономных пожарных извещателей, ремонт (устройство) печного отопления и электропроводки) | в течение 2023 года | ГУ ТЦСОН, РОЧС |
| 37 | Контроль своевременного проведения технического освидетельствования потенциально опасных объектов (технического диагностирования в случае эксплуатации оборудования, отработавшего назначенный срок службы), запрет допуска работников к работе на оборудовании, имеющем неисправности и не прошедшем подтверждение его исправного состояния и безопасной эксплуатации в форме технического освидетельствования (технического диагностирования в случае эксплуатации оборудования, отработавшего назначенный срок службы) | в течение 2023 года | управление по труду, структурные подразделения райисполкома, организации |
| 38 | Принятие мер по установке навигационных систем на дорогостоящую сельскохозяйственную технику в целях фиксации объемов выполнения работ и минимизации фактов хищения | в течение 2023 года | управление по сельскому хозяйству **(свод)**, сельскохозяйственные организации |
| 39 | Осуществление технического надзора за соблюдением на объектах строительства требований технических нормативных правовых актов и проектной документации по организации и содержанию строительных площадок, предусматривающих обеспечение надлежащего санитарного состояния, складирования материалов и конструкций, въезды на территорию, наличие паспорта и другое | постоянно | отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, районное объединение профсоюзов, ГУ «РЦГиЭ», организации |
| 40 | Проведение в период массовых сельскохозяйственных работ рейдов по обеспечению сохранности семенного фонда, урожая и имущества сельскохозяйственных организаций, проверке технического состояния транспортных средств и самоходных машин, проверке водителей на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения перед началом и во время рабочей смены (рабочего дня) | в течение 2023 года | РОВД, инспекция гостехнадзора, ГАИ РОВД, управлении по сельскому хозяйству **(свод)** |
| 41 | Проведение рейдов по проверке в вечернее и ночное время сторожевой охраны сельскохозяйственных и строительных объектов, учреждений образования, соблюдения трудовой дисциплины и требований пожарной безопасности | ежеквартально | РОВД, РОЧС, управление по сельскому хозяйству, отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, отдел по образованию райисполкома |
| 42 | Организация рейдов по выведению из незаконного оборота фальсифицированных спиртных напитков, выявлению аппаратов и мини-заводов по изготовлению самогона и самогонной браги, пресечению фактов самогоноварения | постоянно | РОВД**(свод)** |
| 43 | Обеспечение дежурств в местах массового отдыха граждан у воды в летний период | в летний период 2023 года | Докшицкая районная организация РГОО ОСВОД (далее – ОСВОД) **(свод)**, РОЧС,РОВД, ДЦРБ |
| 44 | Принятие организационных решений по обеспечению запрета выхода на лед во время ледостава, пока толщина льда не достигнет 7 сантиметров, а также в период интенсивного таяния и разрушения льда | в зимний период  2023 года | ОСВОД, РОЧС, РОВД |
| 45 | Проведение Недели безопасности на водах в трудовых и учебных коллективах, дошкольных учреждениях детских оздоровительных лагерях (проведение бесед, выступлений , занятий по мерам безопасного поведения на вода, обучению способам спасания и навыкам оказания первой медицинской (доврачебной) помощи лицам терпящим бедствие на водах | в течение  2023 года | ОСВОД **(свод)**, РОЧС, отдел по образованию райисполкома |
| 46 | Оборудование общежитий (приведение в работоспособное состояние) системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, в том числе:  общежитие ГП «Докшицкая ПМК-52», г. Докшицы, ул. Школьная, д. 9;  общежитие ГП «Докшицкая ПМК-52», г. Докшицы, ул. Черняховского, д. 89;  общежитие УЗ Докшицкой ЦРБ, г. Докшицы, ул. М Горького, д. 73Б;  общежитие УЗ Докшицкой ЦРБ, г. Докшицы, ул. М Горького, д. 73В; | до конца  2023 года | ДЦРБ, ГП «Докшицкая ПМК-52» |
| 47 | Контроль за состоянием площадок с контейнерами для сбора коммунальных отходов в целях предупреждения их возможных возгораний и пожаров | в течение 2023 года | РУП ЖКХ «Докшицы –коммунальник», РОЧС |
| 48 | Проведение анализа реализации Методических рекомендаций по организации профилактической работы по предупреждению пьянства на рабочем месте в организациях, предприятиях и учрежденияхна заседании комиссии по профилактике производственного травматизма при райисполкоме | I квартал 2023 г. | ДЦРБ, управление по труду |
| 49 | Продолжить работу по обеспечению на подведомственной территории сокращения преступлений и правонарушений, профилактики пьянства и алкоголизма, соблюдения пожарной безопасности, особое внимание обратить на многодетные семьи, одиноких и одиноко проживающих граждан старше трудоспособного возраста, одиноких и одиноко проживающих инвалидов I и II нерабочих групп независимо от возраста. | постоянно | РОВД, ДЦРБ, РОЧС, ГУ ТЦСОН |
| 50 | Продолжить работу по выявлению неблагополучных семей и лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, оперативно информировать по выявленным фактам РОВД. | постоянно | сельские исполнительные комитеты (далее -сельисполкомы), РОВД, РОЧС, отдел по образованию райисполкома, ДЦРБ |
| 51 | Продолжить работу по информированию населения о состоянии пожарной безопасности, оказание помощи органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, иным организациям в обучении граждан мерам пожарной безопасности в быту и на производстве, оказание помощи внештатным пожарным формированиям в организации пожарно-профилактической работы. | постоянно | РОЧС |
| 52 | Продолжить на территории Докшицкого района надлежащие выполнение требований статьи 15 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. №125-З «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» для чего:  - проводить профилактические мероприятия, направленные на предупреждение пожаров и других чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них;  - проводить адресные проверки состояния жилых помещений одиноких и одиноко-проживающих пожилых граждан и инвалидов, многодетных семей и семей, в которых дети признаны находящимися в социально опасном положении, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками;  - организовать проверки состояния жилых помещений иных категорий граждан в ходе проведении осмотров противопожарного состояния жилых домов и принимать необходимые меры по приведению жилищного фонда в пожаробезопасное состояние;  - проводить инструктажи о мерах пожарной безопасности в быту, принимать в установленном порядке меры по оказанию адресной социальной помощи гражданам для обеспечения безопасных условий проживания. | постоянно | сельисполкомы, отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, РОЧС, ДЦРБ, РОВД, ГУ ТЦСОН,РУП ЖКХ «Докшицы-коммунальник», отдел по образованию райисполкома,Докшицкий район газоснабжения ПУ «Глубокоегаз» (далее – Докшицкий РГС), ДокшицкаярайоннаяэнергогазинспекцияГлубокского межрайонного отделения филиала Госэнергогазонадзора по Витебской области (далее – энергогазинспекция) |
| 53 | Оборудовать учреждения образования автоматической пожарной сигнализацией согласно, разработанных перспективных планов. | до 01.12.2023 г.  до 01.12.2024 г. | отдел по образованию райисполкома**(свод)**, государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Докшицкого района», РОЧС |
| 54 | - укомплектовать сельскохозяйственную технику, задействованную на сельскохозяйственных работах в соответствии с требованиями постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 18 мая 2018 г. № 35 «Об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения»;  - обеспечить наличие и приведение в исправное состояние в каждой сельскохозяйственной организации района приспособленной для тушения пожара техники;  - обеспечить готовность зерносушильных комплексов, зерноскладов, к безопасной эксплуатации до начала работ по уборке урожая. | до 1апреля 2023 г.  до 1 апреля 2023 г.  до 25 июня 2023 г. | управление по сельскому хозяйству, сельскохозяйственные организации, РОЧС |
| 55 | Продолжить рейдовые мероприятия (согласно разработанному графику с выделением автотранспорта заинтересованных) по отработке мест запрещенных для купания, в целях предупреждения гибели граждан на водах, а также предупреждения и выявления фактов нахождения их в состоянии алкогольного опьянения, особое внимание, уделив несовершеннолетним, находящимся в указанных местах. Результаты проводимых мероприятий освещать в средствах массовой информации. | в июне – августе  2023 года | РОВД,сельисполкомы, РОЧС, ОСВОД, отдел по образованию райисполкома |
| 56 | Обеспечить проведение на подведомственной территории работы по выявлению объектов, земельных участков, находящихся в неудовлетворительном состоянии (в том числе при работе смотровой комиссии), поиску собственников данных объектов и земельных участков.  Совместно с отделом архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства райисполкома активизировать работу по выявлению, вовлечению в хозяйственный оборот, сносу пустующих и ветхих домов с хозяйственными и иными постройками или без них в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24.03.2021 №116 | до 1 июня 2023 года | председатели смотровых комиссий |
| 57 | В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24.03.2021 №116. обеспечить разработку конкретных мероприятий, составление и ведение рабочих карт (схем) по каждому населенному пункту, в которых отражать всю информацию об имеющихся проблемных участках (аварийных и пустующих зданиях, ветхих и пустующих домах, участках территорий в неудовлетворительном состоянии), вести их учет | до 1 апреля 2023 года | председатели смотровых комиссий |
| 58 | На постоянной основе осуществлять вовлечение несовершеннолетних, в занятия в кружках и секциях особое внимание уделив подросткам, с которыми проводится индивидуально-профилактическая работа, в том числе из неблагополучных семей. С учетом эпидемиологической ситуации проводить физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые и иные воспитательные мероприятия, направленные на формирование антинаркотического и антиалкогольного мировоззрения у подростков | в течение года | отдел по образованию райисполкома |
| 59 | Организовать выступления в средствах массовой информации по профилактике и предупреждению преступлений и правонарушений в местах массового отдыха граждан, в том числе сохранности личного имущества | в течение года | РОВД, редакция газеты «Родныявытокi» |
| 60 | Организовать и провести анонимное анкетирование учащихся средних школ, с целью получения информации о фактах употребления и распространения наркотических средств | апрель - май 2023 г. | РОВД, отдел по образованию райисполкома |
| 61 | Принять меры по обеспечению надлежащего контроля за выпуском транспортных средств, исключив факты допуска к участию в дорожном движении неисправной техники, лиц, не имеющих права управления, а также лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения | в течение года | организации, ГАИ РОВД |
| 62 | Проводить комплекс мероприятий направленных на профилактику и выявление фактов совершения преступлений должностными лицами в сфере АПК, а именно выявления фактов хищений денежных средств под различными предлогами, хищения продукции, приписок производственных показателей, особое внимание уделив законности реализации крупно - рогатого скота | в течение года | РОВД, управление по сельскому хозяйству |
| 63 | В период проведения уборочной кампании проводить профилактические мероприятия, направленные на предупреждение хищений с объектов АПК, совместно с представителями управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома в вечернее и ночное время проводить мониторинг по соблюдению производственной дисциплины, технической укрепленности объектов, хранения товароматериальных ценностей в сельскохозяйственных организациях. По выявленным недостаткам незамедлительно направлять представления руководителям соответствующих организаций для их устранения, обобщенную информацию ежемесячно направлять для принятия мер реагирования в райисполком и прокуратуру района | в течение года | РОВД, управление по сельскому хозяйству |
| 64 | Обеспечить информирование населения через СМИ, интернет-каналы, выступления в трудовых коллективах района о профилактике преступлений и правонарушений, связанных с несанкционированным снятием денежных средств с банковских карт, совершением мошеннических действий посредством сети Интернет | в течение года | РОВД |
| 65 | Организовать проведение профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, а также на нерегулируемых дорожных пешеходных переходах с участием несовершеннолетних, в том числе в местах их оздоровления | II-III квартал  2023 г. | ГАИ РОВД |
| 66 | Организовать и провести комплекс профилактических и иных мероприятий, направленных на пресечение и раскрытие хищений товарно-материальных ценностей, предметами преступного посягательства которых являются изделия из цветных и черных металлов | II квартал  2023 г. | РОВД |
| 67 | Ужесточить контроль за образом жизни и поведением неработающих ранее судимых граждан, с принятием к ним мер по направлению в лечебно-трудовые профилактории, возбуждению уголовных дел превентивной направленности и установлению превентивного надзора | в 1 полугодии  2023 г. | РОВД |
| 68 | В целях профилактики совершения краж из дачных домовладений граждан организовать и провести разъяснительную работу с владельцами дачных домовладений по сохранности имущества, в том числе, по установке охранной сигнализации, подключения услуги видео – контроль «Белтелеком» | в течение 2023 г. | РОВД, сельисполкомы, Докшицкий отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь |
| 69 | В соответствии с планом мероприятий по предупреждению гибели людей на водах на 2022-2024 годы от 30 декабря 2021 г. №04/535-123/311 изготовить паспорт городского пляжа искусственного водоема г. Докшицы, оборудовать системой видеонаблюдения городской пляж искусственного водоема г. Докшицы в границах улицы Набережной | до 01.05.2023 г. | РУП ЖКХ «Докшицы-коммунальник» (Коляго Д.С.)**(свод)** |
| 70 | Провести комиссионное (с представителями Докшицкого РИК,РУП ЖКХ «Докшицы-коммунальник», ОСВОД, ГУ РЦГиЭ, РОЧС, УЗ «Докшицкая ЦРБ», организаций, закрепленных за местом массового отдыха граждан) обследование места массового отдыха граждан (в том числе мест запрещенных для купания, водных объектов, включенных в перечень потенциально опасных объектов) на предмет обеспечения безопасности граждан и оборудования их в соответствии с правилами благоустройства и содержания населенных пунктов, наличия необходимых дорожных знаков, мест для стоянок и временного хранения транспортных средств. По результатам обследования информировать Докшицкий РИК и прокуратуру района | до 15.04.2023 г. | РОВД (Королевич С.Н.) **(свод)** |
| 71 | На постоянной основе в 2023 г. ужесточить контроль за образом жизни и поведением ранее судимых граждан, склонных к совершению противоправных деяний, с принятием к ним мер по направлению в лечебно-трудовые профилактории, возбуждению уголовных дел превентивной направленности и установлению превентивного надзора | в течение 2023 г. | РОВД (Королевич С.Н.) **(свод)** |
| 72 | Организовать контроль за своевременной постановкой и снятием с учета сельскохозяйственной техники, её узлов и агрегатов, принять меры к её сохранности, надлежащем оприходовании и хранении лома металла в сельскохозяйственных организациях района | в течение 2023 г. | управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома (Воробьёва Н.В.) **(свод)** |
| 73 | Организовать выступления в средствах массовой информации по профилактике и предупреждению преступлений и правонарушений в местах массового отдыха граждан, в том числе сохранности личного имущества |  | РОВД (Королевич С.Н.)**(свод)**, редакция газеты «Родныявытокi» (Воронкович А.Д.) |
| 74 | Обеспечить участие в дорожном движении транспортных средств, принадлежащих сельскохозяйственным предприятиям района, технически исправных автомобилей, колесных тракторов, прицепов, самоходных машин, навесного (прицепного) технологического оборудования;  организовать качественное проведение предрейсового, межрейсового и послерейсового контроля (в зависимости от условий работы) физического состояния водителей и механизаторов на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения;  обеспечить работников сельскохозяйственных предприятий рабочей одеждой, имеющей световозвращающие элементы; | в период проведения посевной кампании | управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома (Воробьёва Н.В.) **(свод)** |
| 75 | Провести 100% обследование жилищного фонда, находящегося на обслуживании или в оперативном управлении с целью выявления нарушений требований пожарной безопасности, по результатам обследования обеспечить приведение жилья в пожаробезопасное состояние: выполнение работ по ремонту печей, электропроводки, установке автономных пожарных извещателей (далее – АПИ) и иных работ | до 01.09.2023 г. | управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома (Воробьёва Н.В.), руководители сельскохозяйственных организаций, «РУП ЖКХ Докшицы коммунальник», ГП «Докшицкая ПМК – 52» |
| 76 | Организовать подготовку работников, задействованных в заготовке грубых кормов и уборочной кампании по программам пожарно-технического минимума во всех сельскохозяйственных организациях района | до 01.05.2023 г. | управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома (Воробьёва Н.В.) руководители сельскохозяйственных организаций |
| 77 | По фактам безосновательного невыхода на работу работников принимать меры по установлению причин и местонахождения работников с информированием заинтересованных для принятия мер в рамках компетенции | в течение 2023 г. | руководители сельскохозяйственных организаций |
| 78 | Провести внеплановые инструктажи с проживающими в общежитиях, находящихся на балансе предприятий, по соблюдению требований пожарной безопасности | в течение 2023 г. | ГП «Докшицкая ПМК – 52» (Шарох В.В.), РУП ЖКХ «Докшицы - коммунальник» (Коляго Д.С.), КДУП “Докшицкое ПМС” (Шульгат В.И.), ДЦРБ (Кубор С.Ф.) |
| 79 | Продолжить работу на подведомственной территории по выявлению объектов, земельных участков находящихся в неудовлетворительном состоянии (в том числе при работе смотровой комиссии), поиску собственников данных объектов и земельных участков. Совместно с отделом архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства райисполкома активизировать работу по выявлению, вовлечению в хозяйственный оборот, сносу пустующих и ветхих домов с хозяйственными и иными постройками или без них в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24.03.2021 № 116 | в течение 2023 г. | председателям сельских исполнительных комитетов |
| 80 | Провести профилактические мероприятия по предупреждению загораний сухой растительности, по установленным фактам нарушений со стороны предприятий (организаций), граждан принимать исчерпывающие меры реагирования, инициировать заслушивание руководителей предприятий на заседании райисполкома | до 30.04.2023г. | РОЧС (Боровиков В.И.) **(свод)** |
| 81 | Оказать содействие сельисполкомам, субъектам хозяйствования района в организации профилактической работы по предупреждению гибели людей от внешних причин, обучении граждан мерам пожарной безопасности в быту и на производстве | в течение 2023 г. | РОЧС (Боровиков В.И.) **(свод)** |
| 82 | Обеспечить регулярное освещение вопросов обеспечения общественной, промышленной, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | в течение 2023 г. | РОЧС (Боровиков В.И.) **(свод)** |

*Ответственные исполнители мероприятий несут персональную ответственность за своевременное и полное их выполнение.*

*Государственные органы, указанные первыми в графе ”свод“, являются ответственными исполнителями по соответствующему мероприятию и осуществляют свод информации о выполнении мероприятий в установленные сроки.*

*Свод по мероприятиям, в которых не определены конкретные сроки, осуществляется ответственными исполнителями ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.*

*Ответственные исполнители представляют обобщенную сводную информацию до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.*

*Контроль за выполнением настоящего плана осуществляет управление по труду, занятости и социальной защите Докшицкого райисполкома.*